## Dashboard
Soft Launch Dashboard
Azure VM B1ms + PostgreSQL soft launch vir Graad 8 en 9
Maatstaf | Waarde |  | Fase | Take | Voltooi | Risiko | Laat
Soft launch datum |  |  | Besluitneming
Subdomain |  |  | DNS en Azure
Begroting per maand |  |  | App voorbereiding
Totale take |  |  | Databasis
Voltooide take |  |  | Inhoud
Take laat |  |  | Toetsing
Risiko take |  |  | Kommunikasie
Gemiddelde vordering |  |  | Go No Go
Dae tot launch |  |  | Launch
Go no go status |  |  | Monitering
Aksies Wat Nou Aandag Nodig Het
ID | Fase | Taak | Eienaar | Einde | Status | Prioriteit | Rede

## Taaklys
Soft Launch Taaklys
ID | Fase | Taak | Eienaar | Begin | Einde | Duur | Status | Vordering | Prioriteit | Dae Oor | Laat | Afhanklikheid | Notas
T01 | Besluitneming | Bevestig soft launch omvang vir Graad 8 en 9 | Projekleier |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  |  | SGB en skoolbestuur moet die omvang goedkeur.
T02 | Besluitneming | Kry POPIA en leerderdata goedkeuring | SGB |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T01 | Besluit watter leerderdata gestoor mag word.
T03 | Besluitneming | Bevestig maandelikse Azure begroting | SGB |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T01 | Voorstel: R1 500 maksimum begrotingslyn.
T04 | DNS en Azure | Bevestig subdomain naam en DNS eienaar | Skool IT |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T01 | Voorbeeld: akademie.hoerskoolflorida.co.za.
T05 | DNS en Azure | Skep Azure resource group en netwerk | Azure Admin |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T03 | Hou alles in een resource group vir kostebeheer.
T06 | DNS en Azure | Skep Azure VM B1ms | Azure Admin |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T05 | Ubuntu Linux VM vir Streamlit app.
T07 | DNS en Azure | Skep Azure PostgreSQL Flexible Server | Azure Admin |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T05 | Gebruik private networking indien moontlik.
T08 | DNS en Azure | Stel firewall en SSH toegang op | Skool IT |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T06 | Port 80/443 publiek. SSH beperk tot admin IP.
T09 | App voorbereiding | Plaas production-school-app op VM | Projekleier |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T06 | Gebruik produksie-folder wat reeds gebou is.
T10 | App voorbereiding | Stel .env en DATABASE_URL op | Azure Admin |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T07 | Gebruik sterk onderwyser wagwoord.
T11 | App voorbereiding | Start app as systemd service | Azure Admin |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T09 | Toets dat service outomaties herstart.
T12 | App voorbereiding | Stel Nginx reverse proxy op | Azure Admin |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T11 | Proxy na localhost:8501.
T13 | App voorbereiding | Koppel subdomain en HTTPS sertifikaat | Skool IT |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T04 | Gebruik Let's Encrypt of skoolsertifikaat.
T14 | Databasis | Toets PostgreSQL migrasie en tabelleskepping | Projekleier |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T10 | Toets login, registrasie, vrae en tellings.
T15 | Inhoud | Laai Graad 8 vrae in | Onderwyser |  |  |  | Nie begin | 0% | Medium |  |  | T14 | Gebruik Excel bulk upload template.
T16 | Inhoud | Laai Graad 9 vrae in | Onderwyser |  |  |  | Nie begin | 0% | Medium |  |  | T14 | Begin met Wiskunde, Tale en Kodering.
T17 | Inhoud | Laai Meetkunde prente en diagramme | Onderwyser |  |  |  | Nie begin | 0% | Medium |  |  | T15 | Kontroleer dat prente op selfone leesbaar is.
T18 | Toetsing | Interne toets met 3 onderwysers | Onderwyser |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T13 | Onderwyser login, vraagbank, dashboard.
T19 | Toetsing | Toets met 5 Graad 8 leerders | Projekleier |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T18 | Fokus op selfoon en skoolnetwerk.
T20 | Toetsing | Toets met 5 Graad 9 leerders | Projekleier |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T18 | Fokus op login, spoed en vrae.
T21 | Kommunikasie | Maak kort leerder-instruksie | Marketing |  |  |  | Nie begin | 0% | Medium |  |  | T19 | Een bladsy of WhatsApp-boodskap.
T22 | Kommunikasie | Maak onderwyser soft launch instruksie | Projekleier |  |  |  | Nie begin | 0% | Medium |  |  | T18 | Wie om te kontak as iets breek.
T23 | Go No Go | Doen finale go no go vergadering | SGB |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T20 | Besluit of soft launch oopmaak.
T24 | Launch | Soft launch vir Graad 8 en 9 | Projekleier |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T23 | Begin klein en monitor.
T25 | Monitering | Monitor eerste dag se foute en spoed | Projekleier |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T24 | Hou screenshots/logs van foute.
T26 | Monitering | Kyk Azure koste na eerste week | Azure Admin |  |  |  | Nie begin | 0% | Hoog |  |  | T24 | Vergelyk teen R1 500 begroting.
T27 | Monitering | Versamel terugvoer van leerders | Onderwyser |  |  |  | Nie begin | 0% | Medium |  |  | T24 | Wat is moeilik, stadig of onduidelik.
T28 | Monitering | Besluit oor uitbreiding na meer grade | SGB |  |  |  | Nie begin | 0% | Medium |  |  | T26 | Gebruik data en kostes vir besluit.
Formulas:
Dae Oor = [Einde]-TODAY()
Laat = IF(AND([Status]<>"Voltooi",[Einde]<TODAY()),"Ja","Nee")

## Tydlyn
Dinamiese Tydlyn
ID | Fase | Taak | Begin | Einde | Status | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04

## Instellings
Soft Launch Instellings
Instelling | Waarde | Nota
Beplande soft launch datum | 2026-10-05 | Verander hierdie datum as die skool die launch skuif.
Launch kwartaal begin | 2026-10-01 | Volgende kwartaal se beginpunt.
Launch kwartaal einde | 46387 | Einde van kwartaal 4.
Begroting per maand | 1500 | Rand. Verander soos SGB goedkeur.
Teiken grade | Graad 8 en 9 | Soft launch groep.
Subdomain | akademie.skooldomain.co.za | Vervang met die skool se regte subdomain.
Status Keuses |  | Prioriteit Keuses | Eienaars
Nie begin |  | Hoog | Projekleier
Besig |  | Medium | Skool IT
Wag op iemand |  | Laag | Onderwyser
Voltooi |  |  | SGB
Risiko |  |  | Marketing
Borg
Azure Admin
Gebruik
Verander net die waardes in geel selle. Die dashboard, taakstatus en tydlyn werk dan outomaties op.